**Приложение 1 к приказу от 25.01.2021 № 16**

**Медиаплан по информационному сопровождению**

создания и функционирования Центра естественно - научной направленности

«Точка роста» в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(-й) | СМИ, форма сопровождения | Срок исполнения | Ответственный |
|  | Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы | Презентация проекта на заседании рабочей группы | Март 2021 | Администрация школы |
|  | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)  Запуск сайта | Сетевые СМИ  и Интернет-ресурсы, социальные сети;  новости, статьи, фото | март - май 2021 | Руководитель проекта |
|  | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра | Сетевые СМИ  и Интернет-ресурсы,  новости, анонсы, фото | апрель-ноябрь 2021 | Руководитель проекта |
|  | Начало ремонта/ закупка оборудования /запуск сайта/ | Сетевые СМИ  и Интернет-ресурсы, социальные сети;  новости, фото | май-июнь 2021 | Директор школы |
|  | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком | печатные СМИ, сетевые СМИ  и Интернет-  ресурсы | Июнь-август 2021 | Директор школы |
|  | Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка | печатные СМИ, сетевые СМИ  и Интернет-  ресурсы | Август-сентябрь 2021 | Директор школы |
|  | Торжественное открытие Центра в ОО | Телевидение,  печатные СМИ, сетевые СМИ  и Интернет-  ресурсы | сентябрь 2021 | Администрация школы |
|  | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | печатные СМИ, сетевые СМИ  и Интернет-  ресурсы | ноябрь – декабрь 2021 | Руководитель проекта |